## 永昌10kV
保山电力永昌分公司2026年5月1日至5月31日计划停电公告
2026-04-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 停电时间 | 复电时间 | 停电范围
1 | 35kV羊邑变 | 10kV034罗汉线水眼支线 | 羊邑034罗汉线水眼黑龙洞支线2025年农网工程： （1）断开151号杆断路器，172号杆增设熔断器1组，完成后使用低压发电车连接水眼5#公变,低转高保供173号杆后段4台公变负荷，计划保供约50小时；实施154至171号杆导线及部分杆塔更换改造； （2）断开172号杆断路器，197号杆增设熔断器1组，完成后使用低压发电车连接水眼5#公变,低转高保供198号杆后段3台公变负荷，计划保供约70小时，实施177至197号杆导线及部分杆塔更换改造； （3）断开151号杆断路器，198号杆增设熔断器1组，实施172至177、197至198.21号杆导线及部分杆塔更换改造； （4）断开198号杆熔断器，实施198至198.16号杆导线更换改造工作。 （整体农网改造工程包含线路避雷器安装工作） | 2026年5月5日 9:00 | 2026年5月5日 19:00 | 公变5台：水眼村1、2、3、4、5#公变（2026年5月5日至2026年5月18日白停晚供，每天停电10小时）
|  |  |  | ………… | …………
|  |  |  | ………… | …………
|  |  |  | 2026年5月18日 9:00 | 2026年5月18日 19:00
2 | 110kV沙河变 | 10kV013人民路线同仁街南苑商场公厕旁箱变环网柜3号出线柜 | 拆除检察院宿舍（专变用户） | 2026年5月6日 9:00 | 2026年5月6日 11:00 | 土地局宿舍、工商银行
3 | 35kV丙麻变 | 一、10kV412太和线#140杆熔断器； 二、10kV412太和线#173杆熔断器； 三、10kV412太和线#140杆熔断器； 四、10kV412太和线#110杆熔断器； 五、10kV412太和线#79杆断路器； | 10kV412太和线2025年农网升级改造工程： 工作一：在10kV412太和线#173杆装设临时跌落式熔断器； 工作二：阿贡田#174杆到#193杆换杆换线（约1.5km）； 工作三：阿贡田#141杆到#174杆换杆换线（约2.5km）； 工作四：阿贡田#111杆到#141杆换杆换线（约2.2km）； 工作五：开断#103号杆耐张并解除引流线，#105杆到#110杆换杆换线（约0.3km） （以上工作不具备负荷转供条件，计划采取发电车保供电，详见方案） | 2026年5月6日 9:00 | 2026年5月6日 19:00 | 工作一：阿贡田5号变至9号变（5台公变）； 工作二：无（烤烟房季节性用电）； 工作三：阿贡田5号、6号变（2台公变）； 工作四：阿贡田5号、6号变、小寨5号变、专变3台：阿贡田烤烟房变（季节性用电）、隆阳区玉明养殖专业合作社、隆阳区山土养殖专业合作。（共计6台变）； 工作五：回龙村1号至10号公变、太和村4号至9号公变、小寨村1号至4号公变、专变4户：隆阳区杨有军木材加工厂、回龙村篱笆树抽水站、云南保山山土食品加工有限公司、保山矿投产资源开发有限公司（共计24台变） 2026年5月6日至2026年5月28日白停晚供、每天停电10小时
|  |  |  | ………… | …………
|  |  |  | ………… | …………
|  |  |  | 2026年5月28日 9:00 | 2026年5月28 19:00
4 | 35kV水寨变 | 10kV015天井铺线39号杆真空断路器 | 10kV015天井铺线无人机巡视检查消缺工作： 1、清理线路通道隐患（6处）； 2、80-14号杆后段线路消缺（5处，包含更换绝缘子、针瓶，紧固扎线、清理杆头植物、更换防震锤） 3、摆菜2号变10kV支线33号杆至34号杆对地距离不足安全隐患整改 | 2026年5月7日 12:00 | 2026年5月7日 17:00 | 棕元村、摆菜村公变19台、专变5台：保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司、保山市隆阳区水寨乡棕元村村民委员会、保山市隆阳区国有林场（天井铺）、保山市隆阳区水寨乡棕元村村民委员会、马义银
5 | 110kV下村变 | 10kV079板桥园区线8-1号杆跌落式熔断器 | 将8-1号杆至8-12号塔导线更换为JKLGYJ-150，更换全部横担金具，新组立电杆1基。 | 2026年5月7日 9:00 | 2026年5月7日 18:00 | 金属制品厂、好善营3号公变
|  |  |  | 2026年5月8日 9:00 | 2026年5月8日 18:00
6 | 35kV瓦房变 | 一、10kV071大陷坝线87-1号杆跌落式熔断器； 二、10kV071大陷坝线87-15号杆跌落式熔断器； 三、10kV061大陷坝线75号杆真空断路器； 四、10kV071大陷坝线117号杆跌落式熔断器 | 10kV071大陷坝线2025年农网改造工程： 工作一：5月7日至9日，开展七窝铺支线87-13号杆至87-15-4号杆线路进行电杆组立、金具安装及导线架设； 工作二：5月10日至15日，开展七窝铺支线87-15-4号杆至87-29号杆线路进行电杆组立、金具安装及导线架设； 工作三：5月16日至25日，开展98号杆至118号杆线路电杆组立、金具安装、导线架设； 工作四：5月26日至31日，开展118号杆至124号杆线路进行电杆组立、金具安装及导线架设。 | 2026年5月7日 8:00 | 2026年5月7日 18:00 | 工作一：大陷坝村2台公变； 工作二：麦庄村4台公变 工作三：大陷坝村8台公变；专变2台（云南开投建设有限公司保山分公司；保山市福运达矿业有限公司） 工作四：大陷坝村1台公变；（2026年5月7日至2026年5月31日白停晚供，每天停电10小时）
|  |  |  | ………… | …………
|  |  |  | ………… | …………
|  |  |  | 2026年5月31日 8:00 | 2026年5月31日 18:00
7 | 110kV下村变 | 10kV069远征路东线大西山支线41号杆真空断路器 | 线路安全隐患整改，5处 （包含扎线紧固、清理树障） | 2026年5月8日 9:00 | 2026年5月8日 11:00 | 大西山专变
8 | 110kV青阳变 | 10kV061黄毛线红岩支线 | 1、44-11号杆针式绝缘子异响进行更换； 2、44-25号杆跌落式熔断器损坏进行更换； 3、44-24号杆用户新建变压器搭接及安装真空断路器； 4、更换所有链接处设备线夹 | 2026年5月8日 9:00 | 2026年5月8日 13:00 | 公变：田坝社区红岩1# 、大官庙社区红岩2#、红岩3#变、大官庙社区大官庙3#、大官庙社区大官庙4#、大官庙社区官屯5#、大官庙社区官屯6#；专变：大官庙抽水站、官屯抽水站
9 | 35kV芒合变 | 一、10kV054烫习线； 二、10kV烫习线联合支线#23.58.43.15杆跌落式熔断器、绿竹寨支线#23.58.47杆断路器； 三、10kV烫习线河湾支线23.58.46杆断路器、罗明支线#23.78杆断路器 | 无人机专项巡视检查、隐患消缺工作： 工作一：潞江所：07号杆隆阳区丰优农场品种植合作社更换互感器；23-42至23-42-3号杆线路改道，电源搭接；无人机巡视安全隐患整改（共28项）； 蒲缥所：绿竹寨支线#1杆至#47杆；罗明支线#23.52杆至#23.78杆；张腊6号变支线；联合支线#23.58.43.1杆至23.58.43.15杆等消缺、隐患整改； 工作二：蒲缥所：联合支线#23.58.43.15杆跌落式熔断器后段线路消缺、隐患整改；绿竹寨支线#23.58.47杆真空断路器后段线路消缺、隐患整改 工作三：蒲缥所：河湾支线#23.58.46杆真空断路器后段线路消缺、隐患整改；罗明支线#23.78杆真空断路器后段线路消缺、隐患整改。 （以上消缺内容包含：更换针瓶、悬瓶；绑扎导线；更换跌开横担及熔断器；加装防震锤；校正电杆、更换杆顶帽、更换线路避雷器、消除杆头异物等） | 2026年5月9日 13:00 | 2026年5月11日 17:00 | 公变18台：百花岭村（10台）、芒合村（4台）、烫习村（4台） 专变9台：云南农垦百花岭咖啡有限公司、云南和美格致食品有限公司、隆阳区丰优农产品种植专业合作社、中国铁塔股份有限公司保山分公司（烫习基站）、刘尚青、中国隧道股份有限公司、保山市恒宇水力发电有限责任公司(白花林电站）、隆阳区芒宽乡水旺水利发电站(烫习电站)、保山瑞源林业发展有限公司 蒲缥所：联合村（16台）、河湾村（7台）、专变10户
10 | 110kV西邑变 | 10kV072八鸭塘线午马1号变支线、午马2号变支线 | 午马村1号变、2号变2025年农网升级改造更换变压器台架及更换10kV、0.4kV导线 | 2026年5月11日 8:30 | 2026年5月11日 19:30 | 午马村1号变、2号变(2026年5月11日至2026年5月18日白停晚供、每天停电11个小时）
|  |  |  | ………… | …………
|  |  |  | ………… | …………
|  |  |  | 2026年5月18日 8:30 | 2026年5月18日 19:30
11 | 35kV芒合变 | 10kV052芒合电站线 | 1、18号杆新增电杆线路改道并安装真空断路器，电源搭接2、无人机巡视安全隐患整改（共17项） （以上消缺内容包含：更换针瓶、悬瓶；绑扎导线；更换跌开横担及熔断器；加装防震锤；校正电杆、更换杆顶帽、更换线路避雷器、消除杆头异物等） | 2026年5月12日 13:00 | 2026年5月12日 16:00 | 公变9台：芒合村（9台） 专变4台：岗党天裕加油站、杨国良、保山市清平水电有限公司、杨国良
12 | 35kV新城变 | 10kV195江桥线鸟天堂支线1号杆真空断路器 | 无人机巡视检查、安全隐患消缺工作： 1.山顶一号支线#1杆，#3杆，#5.1杆，#6杆，#23杆，#24杆更换破损瓷瓶。 2.鸟天堂支线#9杆，#21杆更换破损瓷瓶，#22杆校正倾斜杆塔。 3.鸟天堂支线山顶一号公变安全隐患整改。 | 2026年5月13日 13:00 | 2026年5月13日 18:00 | 山顶1号公变、保山市隆阳区潞隆农业发展有限公司专变、​保山鸟天堂旅游开发有限公司专变
13 | 110kV老营变 | 一、10kV440西河线#19杆真空断路器 二、10kV440西河线#19.2杆真空断路器 三、10kV440西河线#19.18杆真空断路器 | 10kV440西河线安全隐患、设备缺陷消除工作： 工作一：#19至#77杆隐患消缺：绝缘子破损更换（13处）、扎线松脱紧固（8处），通道清理（6处），更换跌落式熔断器1组。 工作二：#19.2杆至#19.197杆隐患消缺：绝缘子破损更换（6处）、扎线松脱紧固（9处），通道清理（9处） | 2026年5月14日 8:30 | 2026年5月14日 13:30 | 工作一：涉及下付家村、西河村公变11台； 工作二：涉及老营村、阿石寨村、旧寨村、阿依寨村公变20台、专变33台（报停3台）专变：保山旭昶新能源有限公司、隆阳区森隆木材加工厂、隆阳区鼎固石场、云南大和建材有限公司、隆阳区永进茶叶种植专业合作社、保山市达昌道路工程有限公司、隆阳区永固砂场、隆阳区鼎盛碳粉加工厂、保山鼎固新型建材有限公司、隆阳区津云塑料加工厂、保山市隆阳区兴发工贸有限公司、隆阳区瓦窑镇老营社区村民委员会、保山霖之泉工贸有限公司、云南省交通投资建设集团有限公司、保山百都物流有限公司、保山市金丰商贸有限公司、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、中国铁塔股份有限公司保山市分公司(联通)、保山古道春茶业有限公司、杨兆云、隆阳区老营中学、保山市隆阳区瓦窑镇中心学校（老营幼儿园）、隆阳区建赵免烧砖厂、隆阳区瓦窑镇阿依寨村民委员会、云南建投第一水利水电建设有限公司、保山市达昌道路工程有限公司、保山金厂河矿业有限公司、隆阳区湾畔河养殖专业合作社、保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司、保山光丽农业开发有限公司、保山浩茗茶业有限公司、保山昶都电极有限公司
14 | 110kV瓦窑变 | 一、10kV052核桃坪线#0杆真空断路器 二、10kV052核桃坪线#10杆真空断路器 三、10kV052核桃坪线#42杆真空断路器 四、10kV052核桃坪线#74杆真空断路器 | 10kV052核桃坪线安全隐患、设备缺陷消除工作。 工作一：2-1号杆处理A相引流线搭接点有高温灼烧痕迹、5号杆更换C相针瓶破损、6号杆处理三相引流线放电迹象，通道清理4处； 工作二：11号杆处理B相线夹连接处螺丝、13号杆绑扎 A相绝缘子扎线、13号杆更换用户断路器电源侧A相引流线线鼻子、14-1号杆绑扎B相绝缘子扎线、27-27-1号杆新增电杆处理通讯线在10kV高压裸上方架设、29号杆更换B相悬瓶、33-6至33-7号杆更换木瓜村罗家寨公变避雷器、33-10号杆更换B相针瓶、33-40-1号杆更换A相悬式绝缘子、33-40-4号杆绑扎绝缘子扎线、小水公变更换避雷器、34号杆更换针式绝缘子、41-6号杆更换A相针式绝缘子，通道清理24处； 工作三：43-6号杆更换C相针式绝缘子、43-8号杆绑扎C相针瓶扎线、43-8至43-10号杆大档距安装防震锤、大洼子公变更换C相避雷器线鼻子、树皮公变更换C相避雷器线鼻子、木瓜树公变绑扎变压器上方针瓶扎线，通道清理9处； 工作四：81-14号杆绑扎A相针式绝缘子扎线、81-15号杆绑扎B相针式绝缘子扎线、81-16号杆更换B相针式绝缘子、81-22号杆更换C相针式绝缘子、81-23号杆更换B相针式绝缘子、81-10-8号杆绑扎A相绝缘子扎线、81-10-19号杆绑扎B相针式绝缘子扎线、81-10-20号杆绑扎B相针式绝缘子扎线、81-10-21号杆绑扎C相针式绝缘子扎线、84号杆绑扎C相针式绝缘子扎线、90号杆更换C相针式绝缘子、95号杆绑扎A相针式绝缘子扎线、98号杆更换A相针式绝缘子、100号杆绑扎A相针式绝缘子扎线，通道清理12处。 | 2026年5月15日 9:30 | 2026年5月15日 15:30 | 涉及公变:毛竹棚村10台、木瓜村12台。 涉及专变: 云南省保山永兴集团瓦窑二级电站开发有限公司、毛竹棚观音寺、隆阳区旭耀养殖专业合作社、隆阳区宏强水电开发有限公司、保山市万成工贸有限责任公司、保山颐远新型建材有限公司、隆阳区杨建祥免烧砖厂、群烁农业有限公司。
15 | 110kV瓦窑变 | 一、10kV056下麦庄线65杆真空断路器； 二、10kV056下麦庄线#64-1杆真空断路器； 三、10kV056下麦庄线#50-1杆真空断路器； 四、 10kV056下麦庄线#33-1杆真空断路器 | 10kV0556下麦庄线安全隐患、设备缺陷消除工作。 工作一：#65至#169杆隐患消缺：绝缘子破损更换（13处）、扎线松脱紧固（2处），通道清理（10处），更换跌落式熔断器2组，加装防震锤6组，低压电缆主绝缘修复1处； 工作二：#64.1至#64.73号杆隐患消缺：绝缘子破损更换（10处）、加装防震锤（4组）、扎线松脱紧固（2处）、电压互感器线鼻子更换（1处）、更换熔断器1组、低压电缆主绝缘修复（3处）、紧固拉线（1组）通道清理（12处）； 工作三：#50.1至#50.43号杆隐患消缺：加装防震锤（9组）、绝缘子破损更换（3处）、紧固拉线(1组)通道清理（5处） 工作四：#33.1至#33.65号杆隐患消缺：加装防震锤（6组）、绝缘子破损更换（19处）、扎线松脱紧固（3处）、更换跌落式熔断器（1组）、变压器漏油（1处）、通道清理（20处）。 | 2026年5月16日 9:30 | 2026年5月16日 15:30 | 涉及公变:祝家村11台、繁荣村4台、麦庄村7台、马转湾村5台、龙舞村4台、安乐村6台、木瓜村2台、大寨村4台、瓦窑村1台。 涉及专变：保山澜津港务有限责任公司、隆阳区正华农产品种植专业合作社、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、杨玉光、隆阳区兴旺加油站、蒜亿天下、瓦窑村垃圾处理场、大理众有牧业有限公司。
|  |  |  | 2026年5月17日 9:30 | 2026年5月17日 15:30
16 | 110kV西邑变 | 一、10kV073真峰线； 二、#122.12杆熔断器； 三、#79.2杆真空断路器； 四、#137.49杆熔断器、#113.11杆熔断器、#174杆断路器； 五、#88.41号杆断路器、#88.54杆熔断器、#88.49杆熔断器； 六、#202杆真峰4号变支线、#215杆断路器、#193杆真峰2号变支线、#201杆熊洞支线； 七、#149杆断路器、#126+1杆三条沟17号支线、#103杆西邑15号变支线 八、鲁图13号变熔断器、#122.12杆熔断器、吴山村1号变熔断器 | 10kV073真峰线安全隐患、设备缺陷消除工作： 工作一：主干线隐患消缺：紧固针瓶螺丝（5处）；电杆校杆（2处）；重绑扎线（5处）；加装并沟线夹壳；更换悬片；加装防震锤（1处）； 工作二：122-3至122-6顺线路倒杆，进行校杆； 工作三：79.8杆后段线路整改，紧固针瓶螺丝（2处），更换针瓶（5处），加装防震锤（1处） 工作四：#137.49.2杆更换悬瓶，拆除原断路器、#137.11.5杆头有树处理；#174.4杆绑扎线； 工作五：紧固针瓶螺丝（3处），绑扎线（2处），电杆校杆、加变压器油、更换针瓶； 工作六：更换针瓶（3处）、更换锈蚀金具（1处）、绑扎线（2处）、更换并沟线夹、加装防震锤； 工作七：#149杆淌趴寨支线隐患整改，涉及直角挂板螺丝松 动加插销、更换针瓶、绑扎线、增加防震锤、重打拉线； 工作八：鲁图13号变加变压器油，更换三相互感器；更换红土村5号变更换中相针瓶；吴山村1号变加变压器油 | 2026年5月25日 8:30 | 2026年5月27日 17:30 | 涉及公变:真峰村(10台）、熊洞村（9台）、鲁图村（15台）、集中村（4台)、窝角村（8台）、午马村（7台）、吴山村（4台）、红土村（10台）、西邑村（18台）、下坝村（7台） 涉及专变:保山保农农业开发有限公司、保山保农农业开发有限公司、保山鲁图农业有限公司、保山仟聚畜禽经营有限公司、保山市隆阳区西邑乡人民政府（午马蚕桑养殖基地）、保山市隆阳区西邑乡人民政府（西邑真峰水厂）、保山市隆阳区西邑乡人民政府（西邑真峰油榨房水库）、保山市隆阳区西邑乡中心学校（西邑中心小学）、付正华、隆阳区金制砖厂、隆阳区蓉宏冰库、隆阳区西邑乡红土村民委员会(大田边烤烟房）、隆阳区西邑乡红土村民委员会（红土村抽水站）、隆阳区西邑乡集中村民委员会（老瓦厂烤房）、隆阳区西邑乡鲁图村民委员会（大寨子烤房）、隆阳区西邑乡鲁图村民委员会、隆阳区西邑乡鲁图村民委员会（三家村烤房）、隆阳区西邑乡吴山村民委员会（姜疙瘩山烤房）、隆阳区西邑乡吴山村民委员会（烤房）、隆阳区西邑乡真峰村民委员会（寺门前烤房）、隆阳区西邑乡真峰村民委员会、隆阳区西邑乡真峰村民委员会（小木桥烤房）、隆阳区显会生猪养殖专业合作社、隆阳区盛裕养殖场、王继元、王金周、赵建贵、赵林、保山市隆阳中能建投新能源有限公司（白停晚供）
|  |  |  | 2026年5月26日 8:30 | 2026年5月26日 17:30
|  |  |  | 2026年5月27日 8:30 | 2026年5月27日 17:30
17 | 35kV瓦渡变 | 一、10kV073垭口村线； 二、10kV073垭口村线#44杆断路器、#86杆断路器； 三、10kV073垭口村线#86杆断路器、#138杆断路器 | 10kV073垭口村线安全隐患、设备缺陷消除工作： 工作一：主干线#1至#44杆隐患消缺：绝缘子破损更换（23处）、扎线松脱紧固（6处），公变变压器油位不足、拉线松弛、避雷器引下线鼻子断裂、电杆倾斜、低压电缆绝缘老化等隐患处理； 工作二：#44至#86杆隐患消缺：绝缘子破损更换（7处）、绝缘子碗头温度高、熔断器下端头温度高、直角挂板螺栓帽缺失等隐患处理； 工作三：#86至#138杆隐患消缺：绝缘子破损更换（14处）、绝缘子不满足线路要求（2处）、拉线松弛、电杆老旧弯曲、公变变压器油位不足、直角挂板无螺帽、电杆头破损、扎线松脱紧固（2处）、低压出线电缆老化、大档距缺少防震锤（2处）等隐患处理 | 2026年5月18日 10:30 | 2026年5月18日 15:30 | 工作一：25台公变：瓦渡村（1台）、荒田村（4台）、浪坝村（15台）、平林子村（5台）；专变9台（隆阳区大岩房养殖场、保山市隆阳区瓦渡乡荒田村民委员会（大坡头烤烟房）、保山山村大世界商贸有限公司、中国铁塔股份有限公司保山市分公司（浪坝电信基站）、中国铁塔股份有限公司保山市分公司（浪坝移动基站）、保山市隆阳区瓦渡乡浪坝村民委员会（红岩抽水一站）、保山市隆阳区瓦渡乡浪坝村民委员会（红岩抽水二站）、保山市隆阳区林发木材有限公司、瓦渡石斛基地、合计34台 工作二：11台公变：浪坝村（8台）、安和村（2台）、平林子村（1台）；专变4台：保山市隆阳区瓦渡乡浪坝村村民委员会（浪坝村烤烟房）、保山市隆阳区瓦渡乡浪坝村民委员会（浪坝村抽水站）、保山市隆阳区瓦渡乡安和社区村民委员会（白岩子抽水站）、保山市隆阳区瓦渡乡安和社区村民委员会（安和村抽水站）合计15台 工作三：24台公变：安和村（14台）、垭口村（9台）、水沟村（1台）、专变：中国铁塔股份有限公司保山市分公司（安和电信基站）合计25台白停晚供
|  |  |  | 2026年5月19日 10:30 | 2026年5月19日 15:30
|  |  |  | 2026年5月20日 10:30 | 2026年5月20日 15:30
18 | 35kV瓦房变 | 一、10kV063徐掌线、064白龙井线断路器； 二、10kV063徐掌线大桥河支线91号杆真空断路器； 三、10kV063徐掌线129号杆跌落式熔断器； 四、10kV064白龙井线63号杆真空断路器； 五、10kV064白龙井线87-2号杆、87-47号杆真空断路器； 六、10kV064白龙井线87-47号杆真空断路器； 七、10kV063徐掌线4号杆真空断路器 | 无人机专项巡视检查、隐患消缺工作： 工作一：对同杆双回区段徐掌线5号杆至45号塔、白龙井线14号杆至57号杆处理相关隐患缺陷，同步开展线路通道进行清理； 工作二：对对大桥河支线091号杆至127号杆处理相关隐患缺陷，同步开展线路通道进行清理； 工作三：对徐掌线127号杆至175号杆处理相关隐患缺陷，同步开展线路通道进行清理； 工作四：对浪戛支线63号杆至91号杆区段处理相关隐患缺陷，同步开展线路通道进行清理； 工作五：对白龙井线87-3号杆至87-40-3号杆处理相关隐患缺陷，同步开展线路通道进行清理； 工作六：对白龙井线87-48号杆至白龙井8#变线路隐患进行整改，拆除旧杆，同步清理通道； 工作七：对徐掌线04-12号杆至4-24号杆处理相关隐患缺陷，同步开展线路通道进行清理； （以上用户消缺处理包含绑扎导线、更换悬瓶、针瓶、跌开、避雷器、防震锤、校正电杆） | 2026年5月21日 8:30 | 2026年5月24日 12:30 | 工作一：涉及党东村8台公变、水沟洼村17台公变、桂花村7台公变、党西村7台公变、瓦房村1台公变、专变3台（寸加文；黄建光；云南隆彩矿业开发有限公司）、共43台变压器； 工作二：麦庄村7台公变、专变1台（重庆云峰电力建设工程有限公司）； 工作三：徐掌村7台公变、专变1台（保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡人民政府）； 工作四：涉及党西村7台公变、水源村7台公变、瓦河村6台公变、专变3台(隆阳区金森林木材加工厂；保山隆阳区粮满仓种植专业合作社保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡人民政府）、共23台变； 工作五：涉及浪嘎村9台公变、大垭口1台公变、专变1台（保山市隆阳区瓦房乡中心学校）、共11台变； 工作六：白龙井村8台公变； 工作七：涉及水沟洼村17台公变、党东村8台公变、桂花村7台公变、专变3台（寸加文；黄建光；云南隆彩矿业开发有限公司）、共35台变压器
19 | 110kV杏花变 | 10kV029团结巷西线耿家坟支线21号杆真空断路器 | 线路安全隐患整改，3处 （包含扎线紧固、清理树障） | 2026年5月25日 9:00 | 2026年5月25日 11:00 | 耿家坟公变、永明养殖场专变
20 | 35kV沙坝变 | 10kVS413水寨线12-31号杆真空断路器 | 1.新增董达7号公变电源搭接； 2.调整10kVS413水寨线12-47号杆至12-48号杆导线弧垂，消除设备缺陷。 | 2026年5月28 9:30 | 2026年5月28日 12:30 | 公变6台：董达1、2、3、4、5、6号公变、专变3台：隆阳区中小型水库工程管理中心、隆阳区明乐养殖场、沙坝乌龙塘山羊养殖厂