## Sheet1
保山电力施甸分公司2026年5月1日至5月31日计划停电公告
2026-04-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV华兴变 | 10KV022保场西线 | 实施2025年农网巩固工程： 更换和平A台变10kV线路，展放138#至139杆导线136米。并在138#杆加装临时跌落式熔断器1组。 | 2026年5月4日 12:00 | 2026年5月4日 18:00 | 磨石大寨台变、和平A台变、和平B台变
2 | 35kV华兴变 | 10KV022保场西线 | 实施2025年农网巩固工程： 10kV清水沟台变支线原线路更换电杆2基及金具、铁附件、设备安装；展放导线460米；拉线3组；变压器拆除后迁移安装；高低压线路架设。 | 2026年5月5日 9:00 | 2026年5月6日 18:00 | 和平B台变
3 | 35kV华兴变 | 10KV032联合线 | 实施2025年农网巩固工程： 原位置更换镇岚峰村樱桃寨台区变压器：新立15米电杆2基、新变压器成套安装、10kV线路0.02km，低压线路 0.4km；拆除旧变压器、旧线；新变压器设备安装投运。 | 2025年5月7日 9:00 | 2025年5月8日 18:00 | 樱桃寨台变
4 | 35kV旧城变 | 10KV046里嘎线 | 供电组：更换49#杆真空断路器，线路消缺，绝缘子更换、通道清障，加装避雷器3组 ，变电所：间隔检修。 | 2026年5月7日 8:00 | 2026年5月7日 12:00 | 芒麦台变、同兴果蔬、建投第十八建设有限公司、临沧众盛农业有限公司、老干河台变、大石头凹台变、芒伞台变、坟墓山台变、马鞍山台变、云南建投第一水利水电有限公司1#、云南建投第一水利水电有限公司2#、芒别台变、大干塘台变、娥型坝台变、李来台变、横沟台变、李来坝台变、芒金台变、大葫芦包包1#台变、大葫芦包包2#台变、李子树台变、大山台变、马学台变、龙塘寨台变、中山坡台变、长汪塘台变、大良子1#台变、大良子2#台变、云南建投第三建设有限公司、施甸县裕丰农业发展有限公司、施甸县裕宏工业投资有限公司
|  |  | 新增99#杆真空断路器，线路消缺，绝缘子更换、通道清障，加装避雷器3组 。 | 2026年5月7日 13:00 | 2026年5月7日 19:00 | 娥型坝台变、李来台变、芒伞台变、横沟台变、李来坝台变、芒金台变、大石头凹台变、大葫芦包包1#台变、大葫芦包包2#台变、李子树台变、大山台变、马学台变、龙塘寨台变、中山坡台变、长汪塘台变、大良子1#台变、大良子2#台变、云南建投第三建设有限公司、施甸县裕丰农业发展有限公司、施甸县裕宏工业投资有限公司、临沧众盛农业有限公司、
|  |  | 在125#杆加装智能真空断路器，线路消缺，增加避雷器2组。 | 2026年5月8日 11:00 | 2026年5月8日 16:00 | 挂灯台变、石板台变、途来台变、里嘎街道台变、里嘎大汪塘1#台变、里嘎大汪塘2#台变、杨在为、里嘎小组台变、白石头1#台变、白石头2#台变、转山田1#台变、转山田2#台变、写字水台变、大坪场台变、写字水烤炉群、云南省水利水电工程有限公司、施甸县旧城乡里嘎村村民委员会
5 | 35kV华兴变 | 10KV025常村线 | 解除专变用户云南宸迪农业发展有限公司250kVA台变T接引线 | 2026年5月8日 9:00 | 2026年5月8日 9:30 | 北村台变、常村台变、大南村台变、大寨子台变、高家田台变、上下蒋台变、上寨台变、太子寺台变、田心台变、团山台变、小保场台变、小河边台变、小山后台变、银川安置房1台变(小区）、银川安置房2台变（小区）、赵余村台变、中寨台变、北村河西台变、施甸凯喜雅丝绸有限公司、云南宸迪农业发展有限责任公司、施甸县水利综合服务中心、杨和银沙厂、施甸县由旺镇芳丽打砂厂、施甸县由旺镇银川村村民委员会、赵仕美
6 | 35kV华兴变 | 10KV032联合线 | 实施2025年农网巩固工程： 1.拆除1号铁塔真空断路器（0#断路器）。 2.联合支线G2号杆至G14号杆通道清理。 | 2026年5月9日 9:00 | 2026年5月9日 12:00 | 全线，由旺镇王家行政村、岚峰行政村、大秧田行政村、躲安行政村、中村行政村
7 | 35kV酒房变 | 10KV086旧寨线 | 工作一：供电组：1.配合088沙子线更换大榉梨树支线G1号杆，G11号杆安装跌落式熔断器展放T接杆至1号杆段导线。2.打磨山大坪子支线#32-12-13杆、#32-12-14杆、#32-12-15杆、#32-12-22-1杆、#32-12-22-2杆、#32-19杆、#32-20杆、#32-25杆绝缘子更换。变电所：间隔检修 工作二：对10kV086旧寨线小红坡支线#74-10杆、#74-11-2杆、#74-12杆、#74-16杆、#74-29杆、#74-34杆、#74-36杆、#74-39杆绝缘子更换。5、74-14号杆电杆校正。 工作三：对10kV086旧寨线紫根水支线#78-2-2杆、#78-2-3杆、#78-2-9杆绝缘子更换。 工作四：对10kV086旧寨线85号杆后段线路#113-1杆、#113-3杆、#113-6杆、#113-7杆、#121杆、#122杆、#124杆、#128-4杆、#128-15-3杆、#128-15-4杆绝缘子更换。 | 2026年5月9日 9:00 | 2026年5月9日 17:00 | 全线，酒房乡酒房行政村、旧寨行政村、坪子地行政村
8 | 35kV甸阳变 | 10KV422木老元线 | 实施2025年农网巩固工程： 1、校正10kV大漆树支线G5杆双横担，收紧10kV大漆树支线G5杆T接至10kV大水塘支线G5-1杆导线。 2、更换10kV麻场变支线电杆6基、铁附件安装、导线拆除后再展放调整，变压器电杆组立，变压器安装。 3、0.4kV线路架设，导线展放0.4km。 | 2026年5月10日 9:00 | 2026年5月10日 18:00 | 麻场台变、姜寨台变、大水塘台变、大漆树台变
9 | 35kV太平变 | 10KV436太平线 | 10kV436太平线沙子坡支线沙子坡抽水专变（30KVA）新增业扩引流线电源搭接 | 2026年5月10日 9:00 | 2026年5月10日 11:00 | 地理脉台变、沙子坡台变
10 | 35kV姚关变 | 10KV454山邑线 | G33#、34#杆校正，G38#、47#杆扎线断股处理 | 2026年5月12日 12:00 | 2026年5月12日 17:00 | 张傈僳台变、老鹰窝台变、上写寨台变、下写寨台变、蚕豆田台变、桤木林台变、田坝脚台变、干塘子台变
11 | 110kV石鼓坡变 | 10KV051甸头线 | 新增高压业扩云南宏佳建筑工程有限公司新建630kVA变压器10kV电源搭接。 | 2026年5月15日 9:00 | 2026年5月15日 11:00 | 白龙水1#台变
12 | 35kV华兴变 | 10KV023保场东线 | 更换10kV023保场东线与10kV022保场西线联络点高压互感器。 | 2026年5月17日 9:40 | 2026年5月17日 12:40 | 保北2号台变、保场山脚
13 | 35kV甸阳变 | 10KV422木老元线 | 实施2025年农网巩固工程： 1、更换10kV新寨台支线10kV线路60米；变压器电杆组立，变压器安装。 2、0.4kV线路架设，导线展放导线展放0.2km。 | 2026年5月20日 9:00 | 2026年5月20日 14:00 | 新寨台变
14 | 35kV姚关变 | 10KV454山邑线 | G46-2#、G47-44-5#通道清理，大田脚支线G18、G22、G26 扎线处理 | 2026年5月22日 12:00 | 2026年5月22日 18:00 | 白草坡1#台变、土地塘1#台变、土地塘2#台变、老偏凹台变、大青树台变、大田头台变、大田脚台变、岩子脚台变、垃圾厂台变
15 | 35kV甸阳变 | 10KV422木老元线 | 实施2025年农网巩固工程： 更换10kV大浪地支线5-1-23杆至5-1-36杆金具、铁附件、设备安装、拉线12组；加装跌落式1组；展放导线986米、更换电杆5基；拆除展放导线986米、电杆5基。 | 2026年5月24日 9:00 | 2026年5月24日 18:00 | 上羊场台变、大浪地台变、大岩房台变
|  |  |  | 2026年5月25日 9:00 | 2026年5月25日 18:00
|  |  |  | 2026年5月26日 9:00 | 2026年5月26日 18:00
16 | 110kV七〇七变 | 10KV013小官市线 | 施甸县宏瑞砂石开发有限公司容量由565kVA增至1815kVA。需将40/5互感器更换为100/5，并更换T接点引流线。 | 2026年5月25日 12:30 | 2026年5月25日 14:00 | 王家山台变，田房台变，兵斗1#台变，兵斗2#台变，酸耙山台变，施甸县盆越砂石开发有限公司，施甸县国信阳光能源有限公司，保山市静威商贸有限公司，施甸县水长乡平场子村股份经济合作联合社
17 | 35kV酒房变 | 10KV083里强线 | 供电组：4、8、26号杆更换绝缘子、3号杆更换跌开，通道清障。 变电所：间隔检修 | 2026年5月26日 9:00 | 2026年5月26日 11:00 | 全线，酒房乡里强村、垭口村、小寨村、酒房村
|  |  | 43#杆至48-16-18#杆更换瓷瓶120个 | 2026年5月26日 13:00 | 2026年5月26日 17:00 | 里强台变、里强马安山台变、油寨垭口台变、大石头凹台变、破柴山台变、马鹿塘台变、栗水台变、蚌水1台变、蚌水2台变、火石地台变、隔水凹台变、隔水垭口台变、里强大坪子台变、毛谷地3台变、河头台变、岔河台变、垭口中寨台变、垭口上寨台变、山老门台变、小水井台变、剥刀山台变、蛤蚧塘台变、干塘台变、明子山1台变、明子山2台变、河边台变、新田台变、大梁子台变、水井外台变、猪食箐1台变、猪食箐2台变、大围山台变、围山脚台变、羊角树台变、甘蔗地台变、鸿福新村台变、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、施甸县向着小康鸡养殖专业合作社、施甸县丰瑞农业综合服务专业合作社、杨梓和沙石场、施甸县酒房乡小寨村垃圾热解厂
|  |  | 明子山支线校杆10颗，全线更换绝缘子36个，加装避雷器1组；猪食箐支线全线通道清障、校杆，更换绝缘子21个；栗水支线全线通道清障、校杆，更换绝缘子18个，加装避雷器1组。 | 2026年5月27日 9:00 | 2026年5月27日 17:00 | 干塘台变、明子山1号台变、明子山2号台变、上寨台变、羊角树台变、猪食箐2号台变、围山脚台变、猪食箐1号台变、蛤蚧塘台变、甘蔗地台变、大围山台变、油寨垭口台变、小康鸡养殖合作社专变（停运）、隔水凹台变、隔水垭口台变、大坪子台变、中国铁塔公司专变、栗水台变、火石地台变、蚌水1号台变、蚌水2号台变
18 | 35kV酒房变 | 10KV088沙子线 | 实施2025年农网巩固工程：①G69杆新装柱上智能真空断路器引流搭接并解除原69号杆耐张引流线； ②在14-27号杆开断耐张不搭接耐张段引流线，将大岭岗台变T接侧引流搭接至14-27号杆大号侧； ③更换14-16（门杆）、展放14-14至14-15、14-15至14-16（挡距长329米）两个耐张段的导线。搭接14-15号杆柱上智能真空断路器引流线。 ④更换大榉梨树支线G1号杆，在10kV088沙子线G11号杆安装跌落式熔断器展放T接杆至1号杆段导线。 ⑤更换14-16号杆至14-26号杆段电杆及导线更换。 | 2026年5月9日 12:00 | 2026年05月9日 18:00 | 全线，酒房乡酒房行政村、旧寨行政村、后寨行政村、沙子行政村
|  |  | 实施2025年农网巩固工程：①解除10kV088沙子线14-44号杆引流线并将T接侧引流搭接至14-44号杆大号侧。 ②更换10kV088沙子线14-27号至14-43号段电杆及导线更换。 ③10kV088沙子线14-27号杆耐张段引流线恢复。 | 2026年5月15日 9:00 | 2026年5月15日 18:00 | 后寨公变、藤蔑水公变、领岗田公变、下寨田公变、象山公变、马安山公变、下马安山公变、大沟脚公变（8台停电1小时） 大领岗台变、里干山台变、白沙坡台变（白停晚供4天）
|  |  |  | 2026年5月16日 9:00 | 2026年5月16日 18:00
|  |  |  | 2026年5月17日 9:00 | 2026年5月17日 18:00
|  |  |  | 2026年5月18日 9:00 | 2026年5月18日 18:00
|  |  | 实施2025年农网巩固工程：①解除10kV 088沙子线14-55号杆引流线并将T接侧引流搭接至14-55号杆大号侧。 ②更换10kV088沙子线14-43号至14-47号段电杆及导线更换。 ③解除10kV088沙子线14-40号杆引流线（每天解除1次恢复1次共3天） ④更换10kV088沙子线14-48号至14-54号段电杆及导线更换。 | 2026年5月19日 9:00 | 2026年5月19日 18:00 | 大岭岗公变、里干山公变、白沙坡公变（配合停电每天早晚各停0.5小时共3天用于解除恢复引流）；大沟脚公变、下马安山公变、马安山公变（台白停晚供停3天）；后寨公变、藤蔑水公变、领岗田公变、下寨田公变、象山公变、马安山公变、下马安山公变、大沟脚公变（8台停电1小时）
|  |  |  | 2026年5月20日 9:00 | 2026年5月20日 18:00
|  |  |  | 2026年5月21日 9:00 | 2026年5月21日 18:00
|  |  | 实施2025年农网巩固工程：①将10kV088沙子线14-64号杆直线改耐张后解除10kV 088沙子线14-64号杆引流线并将T接侧引流搭接至14-64号杆大号侧。 ②10kV 088沙子线14-54号至14-56号段电杆及导线更换。 ③恢复14-45号杆耐张引流线。 ④10kV088沙子线14-55号杆主线引流线不恢复，将T接线搭接至14-55号杆小号侧。 ⑤10kV088沙子线14-56号至14-63号段电杆及导线更换。 | 2026年5月25日 9:00 | 2026年5月25日 18:00 | 象山配变、后寨公变、藤蔑水公变、领岗田公变、下寨田公变（停电1小时配合14-64号杆引流线解除及搭接） 象山配变配合施工停32小时
|  |  |  | 2026年5月26日 9:00 | 2026年5月26日 18:00
|  |  | 实施2025年农网巩固工程：10kV088沙子线14-63号至14-65号段电杆及导线更换。 | 2026年5月30日 9:00 | 2026年5月30日 14:00 | 后寨台变、藤蔑水台变、岭岗田配变、下寨田配变(4台)大领岗台变、里干山台变、白沙坡台变、大沟脚台变、马鞍山台变、新建下马鞍山台变、象山配变（7台）