## Sheet2
保山电力腾冲分公司2026年5月1日至5月31日计划停电公告
2026-04-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线红豆树支线108号杆 | 1.更换里中山台变支线导线及立杆 | 2026年5月1日 8:30 | 2026年5月1日 20:00 | 无重要用户；公变：里中山台变
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线红豆树支线83号杆柱上断路器 | 2.在10kV042芒红线红豆树支线109号杆安装跌落熔断器 | 2026年5月2日 8:30 | 2026年5月2日 10:30 | 无重要用户；公变（荒山台变、老寨子台变、河底台变、平子寨台变、湾子寨新村台变、外中山台变、里中山台变、大鱼塘台变）；专变：（烟花爆竹专变、素脑河水库专变、沙坝林场专变、中国铁塔专变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线红豆树支线109号杆跌落熔断器 | 3.更换大鱼塘台变支线导线及立杆 | 2026年5月2日 10:30 | 2026年5月2日 20:00 | 无重要用户；专变：（烟花爆竹专变、素脑河水库专变、沙坝林场专变、中国铁塔专变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线红豆树支线109号杆跌落熔断器 | 4.更换大鱼塘台变支线导线及立杆 | 2026年5月3日 8:30 | 2026年5月4日 20:00 | 无重要用户；专变：（烟花爆竹专变、素脑河水库专变、沙坝林场专变、中国铁塔专变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线红豆树支线83号杆柱上断路器 | 5.解除10kV042芒红线红豆树支线100号引流线、解除10kV042芒红线红豆树支线108号杆引流线 | 2026年5月5日 8:30 | 2026年5月6日 9:30 | 无重要用户；公变（荒山台变、老寨子台变、河底台变、平子寨台变、湾子寨新村台变、外中山台变、里中山台变、大鱼塘台变）；专变：（烟花爆竹专变、素脑河水库专变、沙坝林场专变、中国铁塔专变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线红豆树支线83号杆柱上断路器 | 6.搭接10kV042芒红线红豆树支线100号引流线、搭接10kV042芒红线红豆树支线108号杆引流线 | 2026年5月5日 19:00 | 2026年5月6日 20:00 | 无重要用户；公变（荒山台变、老寨子台变、河底台变、平子寨台变、湾子寨新村台变、外中山台变、里中山台变、大鱼塘台变）；专变：（烟花爆竹专变、素脑河水库专变、沙坝林场专变、中国铁塔专变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线红豆树支线89号杆柱上跌落熔断器 | 7.更换老寨子台变支线导线及立杆 | 2026年5月7日 8:30 | 2026年5月7日 20:00 | 无重要用户；公变：老寨子台变
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线红豆树支线83号杆柱上断路器 | 8.解除10kV042芒红线红豆树支线89号引流线、解除10kV042芒红线红豆树支线101号杆引流线 | 2026年5月8日 8:30 | 2026年5月9日 9:30 | 无重要用户；公变（荒山台变、老寨子台变、河底台变、平子寨台变、湾子寨新村台变、外中山台变、里中山台变、大鱼塘台变）；专变：（烟花爆竹专变、素脑河水库专变、沙坝林场专变、中国铁塔专变）
| 110kV芒棒变电站 | 解除10kV042芒红线红豆树支线89号引流线、解除10kV042芒红线红豆树支线101号杆引流线 | 9.更换10kV042芒红线红豆树支线90号杆至100号杆之间导线 | 2026年5月8日 9:30 | 2026年5月9日 19:00 | 无重要用户；公变（外中山台变）；
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线红豆树支线83号杆柱上断路器 | 10.搭接10kV042芒红线红豆树支线89号引流线、搭接10kV042芒红线红豆树支线101号杆引流线 | 2026年5月8日 19:00 | 2026年5月9日 20:00 | 无重要用户；公变（荒山台变、老寨子台变、河底台变、平子寨台变、湾子寨新村台变、外中山台变、里中山台变、大鱼塘台变）；专变：（烟花爆竹专变、素脑河水库专变、沙坝林场专变、中国铁塔专变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线红豆树支线83号杆柱上断路器 | 11.解除10kV042芒红线红豆树支线84号引流线、解除10kV042芒红线红豆树支线90号杆引流线 | 2026年5月10日 8:30 | 2026年5月10日 9:30 | 无重要用户；公变（荒山台变、老寨子台变、河底台变、平子寨台变、湾子寨新村台变、外中山台变、里中山台变、大鱼塘台变）；专变：（烟花爆竹专变、素脑河水库专变、沙坝林场专变、中国铁塔专变）
| 110kV芒棒变电站 | 解除10kV042芒红线红豆树支线84号引流线、解除10kV042芒红线红豆树支线90号杆引流线 | 12.更换10kV042芒红线红豆树支线84号杆至90号杆之间导线 | 2026年5月10日 9:30 | 2026年5月10日 19:00 | 无重要用户；公变（老寨子台变、河底台变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线红豆树支线83号杆柱上断路器 | 13.搭接10kV042芒红线红豆树支线84号引流线、搭接10kV042芒红线红豆树支线90号杆引流线 | 2026年5月10日 19:00 | 2026年5月10日 20:00 | 无重要用户；公变（荒山台变、老寨子台变、河底台变、平子寨台变、湾子寨新村台变、外中山台变、里中山台变、大鱼塘台变）；专变：（烟花爆竹专变、素脑河水库专变、沙坝林场专变、中国铁塔专变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线红豆树支线71号杆柱上跌落熔断器；解除芒红线红豆树支线89号杆引流线 | 14.更换10kV芒红线红豆树支线73号杆至84号杆导线及电杆 | 2026年5月11日 8:30 | 2026年5月12日 19:00 | 无重要用户；公变（荒山台变、红豆树集镇台变、红豆新村台变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线红豆树支线土建分支线9号杆跌落熔断器 | 15.更换土建分支线导线及电杆 | 2026年5月13日 8:30 | 2026年5月13日 19:00 | 无重要用户；公变（土建台变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线红豆树支线11号杆柱上断路器 | 16.将10kV042芒红线红豆树支线57号杆年佳山分支线引流线解除 | 2026年5月14日 8:30 | 2026年5月14日 9:30 | 无重要用户；公变（城子门1号、城子门2号、三山台变、新田坡台变、小云盘台变、李家湾台变、红豆树大坡台变、年佳山B1、年佳山B2、杨柳洼台变、土建台变、苍蒲塘台变、穆家寨台变、红豆树集镇台变、红豆新村台变、韩家寨台变、荒山台变、老寨子台变、河底台变、平子寨台变、湾子寨新村台变、外中山台变、里中山台变、大鱼塘台变）；专变：（烟花爆竹专变、素脑河水库专变、沙坝林场专变、中国铁塔专变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线红豆树支线11号杆柱上断路器 | 18.搭接10kV042芒红线红豆树支线57号杆年佳山支线引流线 | 2026年5月15日 19:30 | 2026年5月15日 20:30 | 无重要用户；公变（城子门1号、城子门2号、三山台变、新田坡台变、小云盘台变、李家湾台变、红豆树大坡台变、年佳山B1、年佳山B2、杨柳洼台变、土建台变、苍蒲塘台变、穆家寨台变、红豆树集镇台变、红豆新村台变、韩家寨台变、荒山台变、老寨子台变、河底台变、平子寨台变、湾子寨新村台变、外中山台变、里中山台变、大鱼塘台变）；专变：（烟花爆竹专变、素脑河水库专变、沙坝林场专变、中国铁塔专变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线红豆树支线年佳山分支线57-1号杆柱上断路器 | 19.更换57-9至年佳山B1、B2台变分支线导线 | 2026年5月16日 8:30 | 2026年5月16日 19:30 | 无重要用户；公变（年佳山B1、年佳山B2)
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线红豆树村支线45号杆跌落熔断器 | 20.更换45-1至新田坡台变10kV导线 | 2026年5月17日 8:30 | 2026年5月17日 19:30 | 无重要用户；公变（新田坡台变)
2 | 110kV东山变电站 | 110kV东山变电站10kV035东升线9号高压分支箱后段线路 | 腾冲市泊雨酒店（个体工商户）专变搭接电缆引流线 | 2026年5月7日 9:00 | 2026年5月7日 12:00 | 砚湖社区田心3号公变、腾冲市建安城乡投资开发（集团）有限公司、腾冲世冠聚星贸易有限公司、王雄庆、邹明富
3 | 110kV固东变电站 | 10kV454小罗线小寨支线35+1号杆柱上断路器后段线路。 | 提升供电可靠性：拆除继鑫工贸高压计量，拆除继硕高压计量。（继鑫工贸专线投运，需拆除原高压计量） | 2026年5月7日 11:00 | 2026年5月7日 16:00 | 公变3台：罗坪村小寨1号变、罗坪村小寨2号变、罗坪村李林湾台变。
4 | 110kV石头山变电站 | 10kV031二中线、10kV032A区线 | A区路口至三官殿路口立杆架线（1.新老线路交叉点放线；2.和顺镇政府T接处立杆架线；3.三官殿路口立塔架线) | 2026年5月8日 8:30 | 2026年5月8日 18:30 | 和顺镇政府、水碓1、2号变；酸水沟1、2号变；小山脚1、2、3号变；上庄1、2、3号变；下庄变；牌坊外变；益群中学、保能充电桩、一号停车场、旅游接待中心、消防救援局、水务产业、路灯管理所4台、建安城乡充电桩2台、云海健康饮品公司、玺丰供销社资产经营管理有限公司、全景高黎徒步旅游（腾冲）有限公司、恒兴金属制品加工产、兰增贤、恒益石场、恒诚建筑
5 | 110kV东山变电站 | 110kV东山变电站10kV032大宽邑线下马常2号台变“T”接跌落式熔断器后段线路 | 提高供电可靠率：更换下马常2号台变支线2号杆、3号杆、4号杆6号杆10kV绝缘子（无人机巡视发现绝缘子破损） | 2026年5月12日 9:00 | 2026年5月12日 12:00 | 马常社区下马常2号台变
6 | 110kV芒棒变电站 | 10kV045杨家河线窜龙支线10-20号杆真空断路器 | 2025年中央预算内农村电网巩固提升工程10kV及以下项目： 1.10kV窜龙支线10-48号杆至堂梨坝变台新架0.051km线路架设；2.10kV窜龙支线10-53号杆至澡堂变台新建0.030km线路；3.恢复10kV窜龙支线65、66号杆针瓶扎线绑扎。 | 2026年5月12日 9:00 | 2026年5月12日 14:00 | 公变8台（窜龙、长林寨、棠梨坝、澡堂、新寨田、那泥坝、奋基湾、王朵寨），专变3台（腾贡茶业、靠山牛场、秋福水养殖场专变）
7 | 110kV东山变电站 | 110kV东山变电站10kV032大宽邑线上马常2号台变“T”接跌落式熔断器后段线路 | 提高供电可靠率：更换上马常2号台变支线5号杆、7号杆、11号杆、12号杆10kV绝缘子（无人机巡视发现绝缘子破损） | 2026年5月12日 13:00 | 2026年5月12日 16:00 | 马常社区上马常2号台变、腾冲城乡供水有限责任公司
8 | 35kV荷花变电站 | 10kV431朗蒲线杨管哨支线10-37号杆柱上断路器后段线路 | 1、10kV431朗蒲线杨管哨支线10-37-3号杆至10-37-6号杆、10-37-17号杆至10-37-21号杆线路清障共计0.296KM。 2、10kV431朗蒲线杨管哨支线10-37-7号杆绝缘子损坏进行更换 | 2026年5月12日 11:00 | 2026年5月12日 17:00 | 朗蒲1号台变、杨管哨台变、旧寨台变
9 | 35kV猴桥变电站 | 10kV471猴桥村线#7杆G01断路器负荷侧线路。 | 安全隐患整改（无人机巡视隐患消缺）:1.清砍10kV猴桥村线沙家坝支线#3.5至#3.6杆树木障碍；2.清砍10kV猴桥村线#28杆至部队变压器旁树木障碍；3.清砍10kV猴桥村线#30至#31杆树木障碍；4.清砍10kV猴桥村线#36杆至#38杆、#54杆至#56杆树木障碍；5.清砍10kV猴桥村线窦家桥支线#23-1杆至#23-2杆树木障碍；6.更换10kV猴桥村线#56杆受损瓷瓶；7.更换10kV猴桥村线窦家桥支线#23-1杆A相受损瓷瓶；8.更换10kV猴桥村线窦家桥支线#23-2杆B相受损瓷瓶；9.更换10kV猴桥村线窦家桥支线#23-6杆C相受损瓷瓶；10.更换10kV猴桥村线窦家桥支线#23-9杆A相受损瓷瓶；11更换10kV猴桥村线窦家桥支线#23-12杆C相受损瓷瓶。 | 2026年5月13日 13:00 | 2026年5月13日 17:00 | 猴桥村（窦家桥、猴桥街子、麻栗坝、长塘）以及中国人民解放军31643部队专变（猴桥街子），猴桥社区村民委员会、腾冲公路分局（猴桥村）、云南基越建筑工程有限公司
10 | 35kV界头变电站 | 10kV031界周线黄家寨支线 | 业扩工程、频繁停电线路整治： 工作一：226.39号杆跌落式熔断器后段线路：10kV031界周线黄家寨支线226.39.35号杆跌落式熔断器引流线搭接； 工作二：226.39.35号杆跌落式熔断器后段线路：1、10kV031界周线黄家寨支线226.39.51号杆与上高桥变台之间新增15米杆1基（中交一公局专变T接杆）、隔离开关安装及引流线搭接；2、频繁停电线路整治，10kV031界周线黄家寨支线上高桥分支线10-3至10-10号杆、10-16至10-28号杆、10-42至10-48号杆进行通道清障；3、频繁停电线路整治，10kV031界周线黄家寨支线上高桥份支线226-39-43号杆加装一组线路避雷器 | 2026年5月13日 10:30 | 2026年5月13日 19:30 | JT-黄家寨村-上高桥台变、JT-黄家寨村-九渡河台变、JT-黄家寨村-九渡河台变、JT-黄家寨村-大寨台变
11 | 35kV荷花变电站 | 10kV431朗蒲线石崖脚支线10-23-1号杆跌落式熔断器后段线路 | 10kV431朗蒲线石崖脚支线10-23-3号杆至10-23-11号杆线路清障共计0.584KM； | 2026年5月13日 11:00 | 2026年5月13日 17:00 | 石崖脚台变、马园寨台变
12 | 35kV猴桥变电站 | 10kV474中缅友谊隧道线#22杆A01断路器负荷侧线路。（灯草坝支线） | 安全隐患整改（无人机巡视隐患消缺）：1.清砍10kV中缅隧道线灯草坝支线#22-3杆至#22-12杆树木障碍；2.清砍10kV中缅隧道线灯草坝支线#22-21杆树木障碍；3.清砍10kV中缅隧道线灯草坝支线#22-24杆至#22-25杆树木障碍；4.清砍10kV中缅隧道线灯草坝支线#22-54杆至#22-59杆树木障碍；5.更换10kV中缅隧道线灯草坝支线#22-25杆B相受损瓷瓶；6.更换10kV中缅隧道线灯草坝支线#22-23杆C相受损瓷瓶；7.补全10kV中缅隧道线灯草坝支线#22-33杆B相缺失瓷瓶 | 2026年5月14日 13:00 | 2026年5月14日 18:00 | 河心寨、灯草坝，腾冲市猴桥镇猴桥村社区村民委员会
13 | 110kV西山坝变电站 | 110kV西山坝变电站10kV016公安局线石牌支线10-1号杆真空断路器后段线路 | 消除安全隐患：1、10kV016公安局线石牌支线下龙马窝分支线10-1号杆至10-2号杆用户翻新房屋需迁移电杆。2、清砍石牌支线10-1至10-5号杆（约240米）树木障碍。3、清砍小罗绮坪台变分支线10-1至10-7号杆（约600米）树木障碍 | 2026年5月14日 9:00 | 2026年5月14日 18:00 | 金源社区（石牌赵家台变、石牌赵家台变、小罗绮坪台变、上龙马窝台变、下龙马窝台变、石牌杨家台变、金源社区台变）、中海油云南销售有限公司
14 | 35kV界头变电站 | 10kV036界新线57.1号杆跌落式熔断器后段线路 | 2025年农村电网巩固提升工程：顺河大寨变台T接杆电杆组立及引流线搭接 | 2026年5月14日 9:30 | 2026年5月14日 12:30 | JT-顺河村-大平地台变、JT-顺河村-大寨台变、JT-顺河村-高桥台变、JT-顺河村-蔺家台变
15 | 35kV界头变电站 | 10kV037桥头线永乐支线71-8-1号杆跌落式熔断器后段线路 | 2025年农村电网巩固提升工程： 1、10k037桥头线永乐支线71-8-11号杆至71-8-14号杆导线更换； 2、10k037桥头线永乐支线71-8-14号杆至71-8-26号杆新建线路两端引流线搭接； 3、10k037桥头线永乐支线河边变台分支线71-8-17号杆引流线拆除及搭接； | 2026年5月15日 12:00 | 2026年5月15日 18:00 | JT-永乐村-河边台变、JT-永乐村-孙家湾台变、JT-永乐村-老寨子1号台变、JT-永乐村-麻栗树台变、JT-永乐村-黄张台变
16 | 35kV五合变电站 | 10kV455城子门线革下社变台支线 | 2026年农网升级改造：革下社2号变台支线10-2至变台更换10kV导线0.808kM，更换10kV电杆8基及台区改造。 | 2026年5月16日 9:00 | 2026年5月16日 18:00 | WH-腊勐村-革下社2号变（白停晚供）
|  |  |  | 2026年5月17日 9:00 | 2026年5月17日 18:00
|  |  |  | 2026年5月18日 9:00 | 2026年5月18日 18:00
|  |  |  | 2026年5月19日 9:00 | 2026年5月19日 18:00
17 | 35kV永安变电站 | 10kV441早三线新华支线11-25号杆真空断路器后段线路 | 1、10kV441早三线新华支线11-30号杆解除引流线； 2、10kV441早三线新华支线N10号杆至N13号杆导线放线（三挡167米），与罗妹城5-5至5-6号杆交叉跨越； 3、10kV441早三线新华支线30-10至N19号杆放线（两档116米），龙家坡变台T接线； | 2026年5月17日 9:30 | 2026年5月17日 14:30 | 新华村龙家坡变台、新华村罗妹城变台
18 | 36kV永安变电站 | 10kV441早三线新华支线2号杆真空断路器后段线路 | 1、10kV441早三线37号杆至N2号杆导线放线（两挡146米）； 2、10kV441早三线42号杆解除老新华支线线路； | 2026年5月19日 9:30 | 2026年5月19日 12:30 | 新华村、早三村
19 | 35kV五合变电站 | 10kV453官田线小地方支线 | 10kV线路安全隐患整改：10-18-51号杆，10-45-52号杆，10-45-53号杆导线绑扎。 | 2026年5月19日 12:00 | 2026年5月19日 14:00 | 公变3台：WH-腾朗村-转山坡、WH-腾朗村-松园、WH-腾朗村-小地方。专变1台：小地方水库管理局
20 | 35kV永安变电站 | 10kV446永新线73号杆真空断路器后段线路 | 频繁停电线路整改： 1、清砍中坪支线90-27号杆至90-30号杆、90-54号杆至90-56号杆 2、清砍汤家岭变台分支线46-1至46-6号杆树木障碍 3、清砍10kV446永新97号杆至103号杆林木障碍； 4、消除缺陷（无人机）：81号杆A相耐张线夹螺栓缺失，84号杆C相瓷瓶破损更换，86号杆B相瓷瓶雷击更换。 | 2026年5月20日 9:30 | 2026年5月20日 13:30 | 新大街村、中坪村
21 | 110kV曲石变电站 | 10kV042江苴线杨家坡支线4号杆断路器后段线路 | 提升供电可靠性：10kV042江苴线杨家坡支线与10kV056产业园专线联络开关安装 | 2026年5月20日 11:00 | 2026年5月20日 14:00 | 曲石村康阳、上中和、下中和、江苴村郑家坡、冲子、杨家坡台变
22 | 35kV明朗变电站 | 10kV483勐新线10-83号杆柱上断路器后段线路 | 1、2024年生产投资计划：勐蚌村打板箐农网改造工程10kV线路搭火； 2、安全隐患整改，防范电网事故：用户拆旧建新导致线路对房屋安全距离不足，需要对10kV483勐新线勐新支线10-6号杆至10-7号杆新增15米电杆1基并将线路偏移。 | 2026年5月20日 11:00 | 2026年5月20日 15:00 | 花坝台变、寺脚台变、施家坡台变、勐蚌街子台变、樊家寨台变、热水塘1#台变、热水塘2#台变、外三寨台变、栅房1#台变、栅房2#台变、大坝台变、东宗岭台变、张兆华、腾冲佳瑞水电开发有限公司、张瑞葵、云南凯腾矿业有限公司、腾冲市富龙木材加工厂、腾冲勐蚌水电站、腾冲瑞德矿业有限公司、
23 | 37kV永安变电站 | 10kV441早三线新华支线11-25号杆真空断路器后段线路（停电设备为10kV441早三线新华支线与10kV446永新线牵手真空断路器） | 1、10kV441早三线新华支线N29号杆至N32号杆导线放线（三挡171米）， 2、拆除10kV441早三线新华支线下岭子分支线7号杆临时搭接线路； 3、拆除10kV441早三线新华支线罗妹城分支线30-5至5-5号杆导线 4、拆除10kV441早三线新华支线30-10旧导线导线，并搭接新导线影流线 | 2026年5月21日 9:30 | 2026年5月21日 13:30 | 新华村龙家坡变台、新华村罗妹城变台、新华村上杨家岭、新华村下杨家岭、新华村黄家寨、新华村明家岭、新华村刘家岭、新华村下岭子、新华村李家营
24 | 35kV永安变电站 | 10kV446永新线东华支线官家寨分支线12号杆跌落式熔断器后段线路 | 业扩报装： 10kV446永新线东华支线白衣寨分支线4号杆对腾冲市界头镇东华村宝华山专变T接搭火 | 2026年5月22日 10:30 | 2026年5月22日 12:30 | 东华村白衣寨
25 | 110kV石头山变电站 | 10kV031二中线 | 新架线路与老线路负荷调整及新线路投运（1.A区路口跨路放线；2.双回28号塔与A区线29号塔负荷调整；3.69号塔、70号塔电缆搭接调整负荷；4.68号杆搭接智能真空断路器；5.一台专变负荷调整至新线路；6.A区两条线路联络断路器安装） | 2026年5月23日 8:30 | 2026年5月23日 18:30 | 和顺镇政府、水碓1、2号变；酸水沟1、2号变；小山脚1、2、3号变；上庄1、2、3号变；下庄变；牌坊外变；益群中学、保能充电桩、一号停车场、旅游接待中心、消防救援局、水务产业、路灯管理所4台、建安城乡充电桩2台、云海健康饮品公司、玺丰供销社资产经营管理有限公司、全景高黎徒步旅游（腾冲）有限公司、恒兴金属制品加工产、兰增贤、恒益石场、恒诚建筑
|  | 10kV032A区线 |  | 2026年5月23日 8:30 | 2026年5月23日 18:30 | 腾冲市粮油有限责任公司、云南腾冲东方红制药有限公司、云南腾冲经济技术开发区管理委员会、云南腾药制药股份有限公司
26 | 35kV界头变电站 | 10kV037桥头线32号跌落式熔断器后段线路 | 2025年农村电网巩固提升工程：顺河中岭干变台T接杆更换及引流线搭接 | 2026年5月25日 10:30 | 2026年5月25日 18:30 | JT-顺河村-小寨台变、JT-顺河村-贻远台变、JT-顺河村-以岭干台变、JT-顺河村-中岭干台变、JT-顺河村-以岭干烤房群专变
27 | 110kV曲石变电站 | 10kV044高原线84.1号杆断路器后段线路 | 提升供电可靠性、安全隐患整改： 10kV044高原线小干乍支线27号杆至35号杆之间线路绝缘化改造JKLGYJ-70mm²3×530米，42号杆安装带间隙金属氧化物避雷器1组。 | 2026年5月26日 9:00 | 2026年5月26日 18:00 | 红木村蛮米、平地村双槽坝、干乍村彭家寨、濮家寨台变
28 | 110kV曲石变电站 | 10kV044高原线79号杆跌落式熔断器后段线路 | 提升供电可靠性、安全隐患整改： 1.在10kV044高原线姜家寨支线25号杆安装带间隙金属氧化物避雷器1组、22号杆更换跌落式熔断器1组。 | 2026年5月26日 11:00 | 2026年5月26日 14:00 | 红木村杨家寨、谢家寨、大沟边、香果园、河头寨、姜家寨台变